## Tabelle1
Tätigkeit | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | Legende
Informieren | [12 empty] | Ist
IPA-Bericht erstellen | [12 empty] | Soll
Teil 1 erarbeiten | [12 empty] | Meilenstein ist
Meilenstein soll
Informieren über JavaScript Diagramm libraries
Phase Informieren dokumentieren
Planen
Zeitplan erstellen
Lösungsmöglichkeiten überpfüfen
Teilarbeiten planen
Hilfsmittel überprüfen
Testfälle definieren
Phase Planen dokumentieren
Entscheiden
JavaScript Diagramm library wählen
Phase Entscheiden dokumentieren
Realisieren
Sensor Werte dekodieren
Backend aufsetzen
Backend Personal umsetzen
Backend Gebäude umsetzen
Backend Stockwerke umsetzen
Backend Räume umsetzen
Backend Sensoren umsetzen
Backend Sensor Meldungen umsetzen
Backend Personal Meldungen umsetzen
Frontend Dashboard Admin
Frontend Dashboard Reinigungspersonal
Frontend Personal Übersicht mit Form
Frontend Gebäude, Stockwerk und Raum übersicht mit Form
Frontend Raum Ansicht
Frontend Sensoren Übersicht mit Form
Frontend Sensor Ansicht
Phase Realisieren dokumentieren
Kontrollieren
Testfälle durchführen
Unittests kontrollieren
Phase Kontrollieren dokumentieren
Auswerten
Reflexion
Fazit
Phase Auswerten dokumentieren
Dokumentation finalisieren